ОТЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2013 г.

Годишната програма за развитие на туризма в община Елхово за 2013 година е разработена на основание чл.10, ал.1 от Закона за туризма, съобразена е с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009 -2013 г. и Общинския План за Развитие на община Елхово 2007 -2013 година и съществуващите местни туристически ресурси и потребности и е приета с решение № 4/28.02.2013 г. (207/17/4) на Общински съвет Елхово.

Като основна цел в Годишната програма за развитие на туризма в община Елхово за 2013 година се постави постигането чрез туризма на икономически растеж, който подобрява качеството на живот в община Елхово, съхранявайки нейното природно и културно наследство за бъдещите поколения, чрез позиционирането и на пазара като туристическа дестинация, предлагаща привлекателни и качествени туристически продукти с голяма добавена стойност, доставящи високо удовлетворение на потребителите.

Количествения измерител на основната цел за развитие на Елхово като конкурентоспособна туристическа дестинация е че до края на 2013 година община Елхово трябва да увеличи приходите си от туризъм с 30%, увеличавайки броя на туристите си, броя на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване, броя на посетителите в ЕА музей, продължителността на престоя и броя на заетите в туристическия сектор лица с 20%.

Постигането на количествените цели е свързано и с изпълнението на поставените в програмата за 2013 година качествени цели:

- Съхраняване на привлекателността на природните туристически ресурси на Елхово;

- Повишаване на привлекателността на културно-историческите туристически обекти;

- Реконструкция и модернизация на обслужващата туризма инфраструктура;

- Повишаване на качеството и разнообразието на туристическата суперструктура;

- Повишаване на качеството на стоките и услугите, предлагани от туристическата индустрия на Елхово;

- Създаване на благоприятна бизнес среда за туристическата индустрия от страна на публичния сектор в Елхово;

- Усъвършенстване на управлението в частния туристически сектор на туристическа дестинация Елхово;

- Усъвършенстване на обслужващия персонал в туристическата индустрия в Елхово.

2013 година е сравнително успешна за развитие на туризма в община Елхово, което се дължи основно на работата на всички заинтересовани страни – местни власти, туристически сдружения, културни институции и туристически бизнес, но и на непланирано  увеличение на нощувки в града, свързани със охраната на Българо-Турската граница.

Икономически измерими показатели за развитието на туризма в Община Елхово

| Дейности | отчет 2012 г. | планирано 2013 г. | Отчет 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализирани нощувки | 3 082 | 3 698 | 24 694 |
| Пренощували лица | 1 075 | 1 290 | 1 924 |
| Посетители в ЕА Музей | 9 050 | 10 860 | 8 750 |
| Реализирани приходи (лв.) | 78 187 | 101 643.10 | 493 880 |
| Средна продължителност на престоя (дни) | 1.95 | 2.3 | 12.8 |

Таблица 1 Икономически измерими показатели за развитието на туризма в община Елхово

Финансовата рамка на изпълнение на Годишната програма за развитите на туризма в Община Елхово за 2013 г.

Остатък от 2012 г.:     3084 лв.

Приходи за 2013 г.:     7536 лв.

Общо за 2013 г.:         10620 лв.,

Усвоени за 2013 г.:        696 лв. при реализация на годишната програма.

Остатък 2013 г. :         9924 лв.

За постигане на целите на програмата в синхрон с нейните приоритети бяха реализирани следните дейности, разделени по направления, съгласно Закона за туризма:

| № по ред | ДЕЙНОСТ | ИЗПЪЛНЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ | СТОЙНОСТ | ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и автогари, както и с културните ценности |  |  |  |
| 1.1. | Изграждане на екопътека в землището на с. Голям Дервент от заставата до тракийските долмени с дължина 2 км. | Екопътека в землището на с. Голям Дервент от заставата до тракийските долмени с дължина 2 км - почистване растителността - маркиране, информационни табели и стикери | 300 лв. 96 лв. | ОбБ |
| 1.2. | Поддръжка на еко-пътеки „Дрънчи дупка” и „Гьол бунар”. | Извършено почистване, маркиране, табели | 400 лв. | ОбБ |
| II. | Опазване, поддържане и развитие на зелените площи |  |  |  |
| 2.1. | Изграждане на места за отдих в парковата зона на града | Одобрен проект на община Елхово“Опазване на нематериалното културно наследство в региона на Елхово и Лалапаша чрез изграждане на инфраструктура за провеждане на традиционни събития” С реализацията на проекта ще се постигне основната цел -повишаване качеството на живот в района на Елхово и Лалапаша чрез опазване на нематериалното културно наследство, подобряване достъпа до райони с висока природна стойност и тяхното популяризиране. | 205 488.13 евро | ТГС |
| 2.2. | Благоустрояване на централна градска част – град Елхово | Одобрено проектно предложение на община Елхово по Мярка 322 «Благоустрояване на централна градска част на гр.Елхово”.Подписан договор за финансиране с ДФЗ. При реализацията на проекта ще се благоустрои централното площадно пространство, част от пешеходната зона и ремонт на прилежащата улица ”Трети март” на град Елхово с цел да се осигури възможност за тяхното по-ефективно използване, да се подобри физическата и жизнената среда, като предпоставка за интегрирано градско развитие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда с по- високо качество за живот | 1 494 322 лв. | ПРСР 2007-2013 |
| 2.3. | Облагородяване на централната паркова алея | Изпълнен проект «Облагородяване и благоустрояване на паркова алея гр.Елхово. При реализация на проекта са доставени и монтирани 20 бр.пейки, 10 бр. кошчета за смет, 4 бр. Кашпи, зацветени са кашпи и цветни лехи, цветните лехи са ограничени с градински бордюри. | 9 618 лв. | ПУДООС |
| III. | Изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване на туристите |  |  |  |
| 3.1 | Поставяне на указателни табели по околовръстен път и вътрешността на града насочващи към Етнографско-археологически музей Елхово, Археологическа сбирка, Туристически информационен център, резерват „Долна Топчия”, тракийските скални дискове до с. Мелница; долмените до с. Г. Дервент и други културно-исторически и природни туристически обекти Поставяне на информационни табла в централната част на град Елхово съдържащи карта с местоположението и полезна информация Закупуване на информационен терминал (киоск), оборудването му с подходящ софтуер и инсталирането му в центъра на града | Подадено проектно предложение „Подобряване на информационното обслужване на туристите в община Елхово” от Сдржение „Туристически център –Елхово” към МИГ-Елхово | 38 468 лв. | ПРСР 2007-2013 г. |
| 3.2. | Маркиране на избрани веломаршрути с табели и поставяне на информационни знаци за тях | Изпълнен проект по ТГС на Бизнес център „Активен туризъм в Странджа и Сакар”, който цели да популяризира региона като дестинация за велотуризъм, като в резултат на това се привлекат туристи и се стимулира развитието на туристически бизнес. При релизацията на проекта са изработени веломаршрути в Странджа и Сакар представляващи обиколка на крайграничния регион. | 144 000 евро | ТГС |
| IV. | Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината |  |  |  |
| 4.1. | Отпечатване на туристическа брошура на Елхово на български и английски език. | Отпечатана от община Елхово информационна брошура на български език | 600 лв. | ОбБ |
| 4.2. | Публикуване на рекламни банери във внимателно подбрани уебсайтове- | www.bulgariatravel.org- към Министерство на икономиката и енергетиката- изотвена и изпратена за публикуване информация | 0 лв. | ЕФ, ОбБ |
| 4.3. | Реализиране на външна реклама чрез билбордове на оживени места в големи населени места и по основни пътни артерии в страната и около Елхово | Дейността е предвидена към описаното в т.3.1. и подадено проектно предложение „Подобряване на информационното обслужване на туристите в община Елхово” от Сдржение „Туристически център –Елхово” към МИГ-Елхово | . | ПРСР 2007-2013 г. |
| 4.4. | Публикации на положителни тематични статии за туристическа дестинация Елхово в авторитетни вестници и списания, както и излъчването на филми по авторитетни телевизионни канали- | Публикации в сайта www.infotourism.net | 0 лв | ОбБ |
| V. | Други дейности |  |  |  |
| 5.1. | Провеждане на инициативи в областта на публично-частните партньорства за привличане на инвеститори в туризма | На принципа на публично-частните партньорства е подготвено проектното предложение „Подобряване на информационното обслужване на туристите в община Елхово” от Сдржение „Туристически център –Елхово” към МИГ-Елхово | --- | ЕФ, ЧС |
| 5.2. | Изработване на система за ефективно партньорство между Община Елхово и туристическия бизнес в името на качеството на туристическия продукт | Отпечатана от община Елхово информационна брошура на български език | --- | ЕФ, ЧС |
| 5.3. | Разработване на план за повишаване атрактивността на Етнографско-археологически музей- Елхово | Подадено проектно предложение от община Елхово ”Създаване на атрактивни експозиции в унисон със съвременните практики, чрез ново пространствено художествено оформление” към МИГ Елхово | 66 180 лв. | ПРСР 2007-2013 г. |
| 5.4. | Разработване на проект за туристическа карта на община Елхово | Издадена е първата за град Елхово и региона туристическа карта, благодарение на съвместната инициатива на Туристически център – Елхово и Екоцентър Румика – с. Маломирово.Картата съдържа информация за основните туристически забележителности на два езика, информация за пешеходни, велосипедни и каяк маршрути и интересни места за посещение. | --- | ЧС |
| 5.5 | Разработване на проект за създавана на Военен музей – Елхово | Работа върху Тематико-експозиционния план за създаване на Военен музей Елхово, по-точно постоянна експозиция с работно заглавие „Безсмъртният Елховоски полк” |  | ЕФ, ЧС |

Отчетът за изпълнение на Годишната програма за развитие на туризма в община Елхово е приет на заседание на        Консултативния съвет по туризъм на 28.01.2014 година.