**О Т Ч Е Т**

**от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово**

**ОТНОСНО:** Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на Общински съвет-Елхово за периода юли 2018 г. - декември 2018 г.

**Уважаеми дами и господа общински съветници,**

За периода юли 2018 г. - декември 2018 г. Общински съвет – Елхово е провел пет заседания.

От кмета на общината са внесени 37 докладни записки. На 3 докладни вносител е г-н Николай Тончев - председател на ОбС, на 5 докладни д-р Блага Георгиева - председател на ПК по СПОД. Броят на приетите решения е 45. Изпълнението на 36 от тях изисква конкретни действия от страна на общинска администрация.

**По ПРОТОКОЛ № 33 от заседание проведено на 26.06.2018 г.**  **са** **внесени 10 докладни,** **приети са 10 решения, като 7 от тях изискват действия от страна на общинска администрация. Извършеното по съответните точки от дневния ред на заседанието е, както следва:**

**Т.1**

Не се изискват действия от общинска администрация.

**Т.2**

Не се изискват действия от общинска администрация.

**Т.3**

С проект „Реконструкция на тротоари на ул. „Александър Стамболийски“ в град Елхово“ е кандидатствано по обявена покана за набиране на проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“. Подадено е на 03.10.2018г. Към настоящия момент е в етап на оценка.

**Т.4**

С проект „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в Община Елхово“ е кандидатствано по обявена покана за набиране на проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“. Подадено е на 04.10.2018г. Към настоящия момент е в етап на оценка.

**Т.5**

С проект „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в Община Елхово“ предложение е кандидатствано по обявена покана за набиране на проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“. Подадено е на 08.10.2018г. Към настоящия момент е в етап на оценка.

**Т.6**

По т. 1.1. Издадена е заповед № РД-554/20.08.2018 г. за прекратяване на съсобственост. Сключен е договор от 28.09.2018 г. за покупко-продажба.

По т. 1.2. Издадена е заповед № РД-556/20.08.2018 г. за определяне на купувач. Сключен е договор от 28.09.2018 г. за покупко-продажба.

**Т.7**

С писмо изх.№ 04-00-143 от 03.09.2018г. е изпратено до Министерството на икономиката Заявление за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовирите публична общинска собственост

/ПОС/ по съответното решение, на основание §33 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите.

**Т.8**

Не се изискват действия от общинска администрация.

**Т.9**

Изчаква се внасянето на ПУП.

**Т.10**

Отпуснатите еднократни социални помощи на жители от общината са изплатени в пълен размер.

**По ПРОТОКОЛ № 34 от заседание проведено на 27.09.2018 г.**  **са** **внесени 15 докладни,** **приети са 15 решения, като 11 от тях изискват действия от страна на общинска администрация. Извършеното по съответните точки от дневния ред на заседанието е, както следва:**

**Т.1**

Не се изискват действия от общинска администрация.

**Т.2**

Не се изискват действия от общинска администрация.

**Т.3**

Не се изискват действия от общинска администрация.

**Т.4**

Необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 28/07/2/0/00375 от 26.10.2017г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. за Проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „НЕВЕН“, град Елхово” са представени пред ДФ „Земеделие” на 24.10.2018 г. Авансовото плащане в размер на 333 311,73 лв. е получено на 09.11.2018 г.

**Т.5**

Издадена е заповед № РД-694/18.10.2018 г. за право на строеж. Сключен е договор от 18.12.2018 г. за право на строеж и сервитут.

**Т.6**

Издадена е заповед № РД-678/10.10.2018 г. за безвъзмездно управление. Сключен е договор от 24.10.2018 г. за безвъзмездно предоставяне за управление .

**Т.7**

Изработен е ПУП и е внесен за одобряване в община Елхово.

**Т.8**

Изработен е ПУП и е внесен за одобряване в община Елхово.

**Т.9**

Внесено е заявление от физическото лице за разрешаване изработването на ПУП.

**Т.10**

Не се изискват действия от общинска администрация./няма решение/

**Т.11**

Започната е процедура по съставяне на акт за публична общинска собственост.

**Т.12**

 Издадено е разрешително за ползване на воден обект № РПВО- 10/ 10.10.2018г. за язовир, представляващ имот номер **000066**, с площ от **183,308дка**, находящ се в местността „Пладнището“, в землището на с.Бояново, община Елхово.

 Разрешителното и копие от Регистъра на издадените разрешителни за ползване на воден обект- язовири публична общинска собственост са изпратени до Министерството на околната среда и водите и Басейнова дирекция **Източнобеломорски район – гр. Пловдив**.

**Т.13**

С писмо изх.№ 04-00-154 от 01.10.2018г. е изпратено до Министерството на икономиката Заявление за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовирите ПОС по предложения списък, на основание §33 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите.

**Т.14**

Отпуснатите еднократни социални помощи на жители от общината са изплатени в пълен размер, както и на наградените за постигнати високи резултати.

**Т.15**

Кметът на община Елхово взе участие в общото събрание на „Комплекс Колхида“АД и гласува по точките от дневния ред съгласно мандата даден му от Общински съвет.

**По ПРОТОКОЛ № 35 от заседание проведено на 25.10.2018 г.**  **са** **внесени 3 докладни,** **приети са 3 решения, като 2 от тях изискват действия от страна на общинска администрация. Извършеното по съответните точки от дневния ред на заседанието е, както следва:**

**Т.1**

Извършена е актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2018 година съгласно заповед №РД-730/31.10.2018 г.

**Т.2**

Не се изискват действия от общинска администрация.

**Т.3**

Отпуснатите еднократни социални помощи на жители от общината са изплатени в пълен размер.

**По ПРОТОКОЛ № 36 от заседание проведено на 22.11.2018 г.**  **са** **внесени 8 докладни,** **приети са 8 решения, като 7 от тях изискват действия от страна на общинска администрация. Извършеното по съответните точки от дневния ред на заседанието е, както следва:**

**Т.1**

Извършена е актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2018 година съгласно заповед №РД-820/30.11.2018 г.

За закупуване на апарат за хемодиализа на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово са преведени 21 240 лв. на 13.12.2018 г.

**Т.2**

Необходимите документи за получаване на авансовото плащане в размер на 9% от стойността на безвъзмездната финансова помощ по договор № BG 16М1ОР002-1.009- 0004-С01 от 29.03.2017г. по процедура чрез директно предоставяне „Изпълнение на ранни ВиК проекти - компонент 2“ за проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“ са подготвени и е подадено искане чрез Система ИСУН 2020 на 07.12.2018 г. Средствата в размер на 1 246 910,93 лв. са получени на 17.01.2019 г.

**Т.3**

Решението е отменено.

**Т.4**

Предстои издаване на заповед и сключване на договор.

**Т.5**

Предстои процедура по възлагане на оценки.

**Т.6**

Решението е в процедура на изпълнение и предстои сключване на договори за наем.

**Т.7**

Сключени са 2бр. договори за наем с „Тремонд“АД и „Агротех- импекс-98“АД.

**Т.8**

Отпуснатите еднократни социални помощи на жители от общината са изплатени в пълен размер.

**По ПРОТОКОЛ № 37 от заседание проведено на 19.12.2018 г.**  **са** **внесени 9 докладни,** **приети са 9 решения, като 8 от тях изискват действия от страна на общинска администрация. Извършеното по съответните точки от дневния ред на заседанието е, както следва:**

**Т.1**

 Извършена е окончателна актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2018 година съгласно заповед №РД-872/31.12.2018 г.

**Т.2**

Необходимите документи заавансово плащане по договор № BG05FMOP001-3.002-0141-C03 от 20.10.2016г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ по Оперативна програма „За храни и/или основно материално подпомагане“ във връзка с реализация на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Елхово” на стойност 9 298,48 лв. са подготвени и подадени чрез Система ИСУН 2020 на 21.01.2019 г.

**Т.3**

Приетите План-сметките за разходите за 2019 година и определяне размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово и населените места на Община Елхово за 2019 година са залегнали при разработване на приходната и разходната част на сборния бюджет на община Елхово за 2019 година.

**Т.4**

Предстои процедура по възлагане на оценка.

**Т.5**

С договор от 10.01.2019 г. е възложено изработване на пазарните оценки на „Рони – 7“ ЕООД гр. Елхово.

**Т.6**

Със заповед № РД-119/15.02. 2019 г.е обявен търг за продажба на имота на 07.03.2019г.

**Т.7**

Не се изискват действия от общинска администрация.

**Т.8**

Отпуснатите еднократни социални помощи на жители от общината са изплатени в пълен размер.

**Т.9**

Решението е в процедура на изпълнение и предстои сключване на договори за наем.

**ПЕТЪР КИРОВ**

*Кмет на община*