***Приложение № 1***

**МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. / 2024год. /**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори за продукт** | | | | | | | | |
| Приоритет, мярка | Индикатор | Мерна единица | Източник на информация | Период на отчитане | Целева стойност | **Отчетени стойности за периода на доклада** | **Забележка** | |
| **Приоритет 1. Развитие и подкрепа за въвеждане на иновации и съвременни технологии** | | | | | | | | |
| Насърчаване на техническото обновяване и иновацииите | Предприятия, получаващи подкрепа, чрез безвъзмездни средства, финансови инструменти и /или нефинансова подкрепа | брой | НСИ, ИСУН, Община Елхово | годишно | 8 | 15 | 15 бенефициента на територията на общината са получили безвъзмездни средства за създаване, модернизация и/или разширяване обхвата на предоставяната услуга/дейност:  - закупуване на специализирано оборудване;  - технологична модернизация на предоставяната услуга/дейност;  - технологична и екологична модернизация на животновъдни стопанства;  - оборудване на животновъдни стопанства  - закупуване на земеделска техника;  - закупуване на минибагер; | |
| Създаване на възможности за привличане на инвестиции и предприемачество | Обособена и създадена подходяща инфраструктура за бизнес зона | брой | Община Елхово | годишно | 1 |  |  | |
| Водени от общностите стратегии за местно развитие | брой | ИСУН, Община Елхово | годишно | 1 | 5 | Сключени са 6 броя договори с бенефициенти по процедури към стратегията за ВОМР на територията на общината за допустими дейности по следните мерки :  - 6.4.1. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности  - 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ | |
| Развитие, подпомагане и възможности за публично-частните и междусекторни партньорства | Предприятия, които си сътрудничат помежду си и /или с други институции | брой | НСИ, ИСУН, Община Елхово | годишно | 2 |  |  | |
| **Приоритет 2. Повишаване ефективността на бизнеса и селското стопанство** | | | | | | | | |
| Развитие на местния потенциал на туризъм и културно наследство | Създадени нови туристически продукти на територията на Общината | брой |  | годишно | 1 |  | |  |
| Капацитет на подкрепяната инфраструктура в областта на културата и туризма | хил. лв. |  | годишно | 250 | 162 | | * Провеждане на празници с местно и национално значение; * Изграждане на павилион Грънчарска работилница в етнографско-археологически музей гр. Елхово |
| Модернизация на селското стопанство | МСП с повишена обща производителност | брой | Статистическа ИСУН | годишно | 3 |  | | Увеличаване на животновъдни стопанства;  Модернизация на земеделски и животновъдни стопанства |
| Балансирано управление на горите | Проекти в областта на горското стопанство | брой | НСИ, Община Елхово | годишно | 2 |  | |  |
| Зони, обхванати от мерки за защита срещу горски пожари | брой | НСИ, Община Елхово | годишно | 3 | 5 | | Изораване на минерализовани ивици на общински горски територии  Почистване на противопожарни прегради – Елхово, Лесово, Чернозем, Раздел, Малък Манастир, Пчела, Голям Дервент, Славейково, |
| **Приоритет 3 Развитие и модернизация на техническата и благоустройствена инфраструктура и опазване на околната среда** | | | | | | | | |
| Подобряване състоянието и модернизация на транспортната мрежа | Дължина на реконструираните или модернизирани пътища и улици и прилежащите им съоръжения. | Км. | Община Елхово | годишно | 30 | 2,247 | | 1. Обект „Основен ремонт ул.“Ангел Вълев“ гр.Елхово с дължина 1337м 2. Основен ремонт на тротоари ул.„Белград“ в участъка от ул. „Трети март “ до ул. „Търговска“ гр.Елхово, с дължина -0,273км. 3. „Основен ремонт тротоари ул. „Вардар“ от ул. „Ж.Петков“ до ул. „Черно море с дължина -1,010км 4. „Основен ремонт на ул."Морава" в участъка от ул. „Камчия“ до о.т.38 гр.Елхово с дължина 0,553км 5. „Основен ремонт на ул."Ж.Петков" от пл. „Христо Ботев“ до ул. „Ал.Стамболийски“ гр.Елхово с дължина-0,411км 6. Укрепване на мост с.Жребино“ |
| Подобряване състоянието и модернизация на водопроводната и канализационна мрежа | Дължина на мрежите за събиране на отпадъчни води, новоизградени или консолидирани; | Км. | Община Елхово | годишно | 20 | 0,220 | | Обект „Канализационни отклонения към имотите на ул.“Тунджа“ от ул.“Ст. Караджа“ до ул.“П.Д.Петков“, гр.Елхово“ |
| Дължина на нови или консолидирани тръби за битови нужди | Км. | Община Елхово | годишно | 81 | 4,661  32 броя -сградни водопроводни отклонения;  6 бр. СВО | | - Обект „Реконструкция на водопровод по улица „Бистрица“, ПИ с идентификатор 27382.500.7105 в участъка от ул. “Победа“ до ул. “Дунав“, гр. Елхово“  - Обект: „Реконструкция на водопровод по ул. „Морава” от ул. „Стара планина” до ул. „Камчия” – (о.т.40-о.т.42а-о.т.26) и ул. „Булаир” от ул. „Морава” до ул. „Царибродска” гр. Елхово”  -текущ ремонт на водопроводна мрежа с.Бояново  -сондажни дейности с.Раздел  -подписано споразумение за финансова подкрепа на обект“Реконструкция на част от водопроводната мрежа в град Елхово“ с дължина 3880.30м. |
| Благоустрояване на градската среда и на публични пространства | Благоустроени и подобрени публични пространства и елементите на градската среда | брой | Община Елхово | годишно | 25 | 5 | | 1. „Благоустрояване на ПИ 27382.500.9935 по КК на гр.Елхово, подмяна на тротоарна настилка и асфалтиране“  2. „Благоустрояване на ПИ 27382.500.9504 по КК на гр.Елхово , подмяна на тротоарна настилка и асфалтиране“  3. „Благоустрояване и улично озеленяване на югоизточна входна пътна артерия на гр.Елхово(кръстовище път I-7 и ул. „Ангел Вълев“  4. „Благоустрояване на северна входна пътна артерия на гр.Елхово (Кръстовище път I-7 и ул. „Александър Стамболийски“)“ |
| Подобряване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми източници на енергия | Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (електроенергия, топлинна енергия); | kWp | Община Елхово, НСИ | годишно |  |  | |  |
| Домакинства, получили подкрепа за подобряване на енергийните характеристики на жилището си; | брой | Община Елхово | годишно | 1400 | 792 | | * Сключени са договори за БФП с 10 многофамилни жилищни сгради в община Елхово за саниране със средства по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. * Подадени са проектни предложения за 16 за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма“Развитие на регионите“2021-2027, приоритетна ос“Справедлив преход“ |
| Обществени сгради, получили подкрепа за подобряване на енергийните им характеристики | брой | Община Елхово, НСИ | годишно | 5 |  | |  |
| Населени места с изградено енергийно ефективно улично или парково осветление; | брой | Община Елхово, НСИ | годишно | 1 | 1 | | - монтирани 3 броя LED прожектора и парково осветление от 20 броя LED прожектора на обект“Благоустрояване и улично озеленяване на югоизточна входна пътна артерия на гр.Елхово (кръстовище път I-7 и ул.“Ангел Вълев“)  -изградено районно осветление с LED осветителни тела на обект“Изграждане паркинг и улично осветление в близост до РДГП-Елхово  -парково осветление, като са монтирани 12 бр. LED паркови осветителни тела на обект“Благоустрояване на ПИ27382.500.9.504 по КК на гр.Елхово  - парково осветление, като са монтирани 12бр. LED паркови осветителни тела на обект“Благоустрояване на ПИ27382.500.9.935 по КК на гр.Елхово |
| Предотвратяване образуването на отпадъци и управлението им | Допълнителен капацитет (технологии) за рециклиране на отпадъци; | брой | Община Елхово, НСИ | годишно | 1 | 1 | | - Подадено проектно предложение по програма „Околна среда“ за Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, обслужваща териториите на община Елхово и община Болярово  - Подготовка за строителство на втора клетка на Депо за твърди битови отпадъци  Закупена 1 брой дробилка за клони |
| Възстановяване и съхранение на околната среда | Новопостроени или консолидирани защитни съоръжения по речни брегове и свлачища за защита на хора, активи и естествената околна среда. | брой | Община Елхово, НСИ | годишно | 1 | 3 | |  |
| **Приоритет 4. Интегрирано развитие и сътрудничество** | | | | | | | | |
| Създаване на нови и развитие на съществуващи трансгранични и междурегионални партньорства | Организации осъществяващи трансгранично и /или междурегионално сътрудничество | брой | НСИ, ИСУН, Община Елхово | годишно | 1 | 1 | | Одобрена е проектна концепция и подадено ПП „Заедно разкриваме величието на природата за устойчив туризъм между две морета” в партньорство между Община Елхово, Община Кешан, Република Турция, Дирекция за защита на природата и националните паркове - Одрин и Сдружение „Зелена Странджа“ |
| Създаване на съпътстващи партньорства между общините | Подписани съвместни административни или правни споразумения | брой | НСИ, ИСУН, Община Елхово | годишно | 1 | 3 | | -Подписано споразумение с община Болярово за подготовка на проектно предложение за Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, обслужваща териториите на община Елхово и община Болярово;  -Учредена е Местна инициативна рибарска група „Болярово-Елхово-Тополовград“  - Подписано споразумение с Община Кешан |
| **Приоритет 5. Подобряване на образователната, здравна, социална, културна и спортна инфраструктура и инвестиции в човешки капитал** | | | | | | | | |
| Подобряване състоянието и модернизация на образователна, здравна, социална, културна и спортната инфраструктура и достъпа до техните услуги | Капацитет на подкрепяната инфраструктура (нови или модернизирани) | брой | НСИ, ИСУН, Община Елхово | годишно | 8 | 14 | | - Стартира изпълнението на проект „Реформиране на съществуващ дом за стари хора с. Чернозем, община Елхово  - закупен 1 бр. автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж  - Създадена зелена зона с детски съоръжения в ДГ „Надежда“ по проект по към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) -Националната кампания „Чиста околна среда“ 2024 г.  - Стартира изпълнението на - Основен ремонт на покрив в ДГ „Невен“ - база на ул.“Ангел Вълев“ и базите в с. Лесово и с. Гранитово  - Закупено оборудване за МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД  - Извършени са ремонтни дейности в социалните заведения в общината – РГЦНСТДБУ; РГЦНСТДМУ; ЗЖЛУИ;  - Извършен ремонт на ЦПЛР – ОДК;  - Извършен ремонт на ул. „Търговска“ 2 във връзка с преместване на служба „Социални дейности“  - изграден експозиционен павилион „Грънчарска работилница“ в Етнографско-археологически музей Елхово  - 7 училища на територията на Община Елхово изпълняват проекти за изграждане на STEM среда |
| Повишаване квалификацията на работещите в образователна, здравна, социална, културна инфраструктура и администрации,чрез провеждане на програми за обучение | Инвестиции в развитие на уменията | хил.лв. | НСИ, ИСУН, Община Елхово | годишно | 50 | 28,630 лв | | 76 учители от учебни заведения в общината са участвали в обучения за повишаване на квалификация и развитие на умения |
| Осигуряване на възможностите за социално включване на уязвимите групи в общността и в домашна среда | Реализирани проекти/дейности и инициативи за запазване, подобряване и /или разширяване на действащите интегрирани социално-здравни услуги | брой | НСИ, ИСУН, Община Елхово | годишно | 7 | 5 | | * Осигуряване на обяд от Домашен социален патронаж * Осигуряване на топъл обяд по проект * Предоставяне на интегрирани социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда социално-здравни услуги по проект „Грижа в дома в Община Елхово“ * Социални услуги „Асистентска подкрепа“ и „ Механизъм за личната помощ“ * Предоставя се услуга „Детска кухня“ |
| **Приоритет 6. Подобряване ефективността на административния капацитет** | | | | | | | | |
| Подобряване качеството и усъвършенстване на административното обслужване. | Проекти за дигитализация и увеличаване броя на предлаганите електронни услуги от администрациите на територията на Общината | брой | Община Елхово, НСИ | годишно | 1 | 1 | | През 2024 г. в общинската администрация е внедрена нова електронна платформа на МЕУ. Всички административни услуги, които община Елхово предоставя са с осигурена възможност да бъдат заявени и по електронен път, чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги и електронно плащане. |
| Развитие и поддържане на висок административен капацитет, в т.ч. прилагане на добри практики, електронно управление, високо ниво на обслужване на гражданите и бизнеса, партньорство с други общини. | Проведени обучения и инициативи за поддържане и повишаване на административния капацитет | брой | Община Елхово, НСИ | годишно | 15 | 16 | | Шестнадесет служители от общинска администрация са преминали обучения през 2024 г. |